## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB SENDANGSARI
TAHUN 2022/2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Jumlah (Rp) | Keterangan
1 | Study banding dan Pelatihan tentang Manajemen Keluarga | Pokja Kampung KB | Pokja Kampung KB | Pokja Kampung KB, Kader Pendamping Keluarga | 2023 | APBD | 10000000 | 50 orang
2 | Pembinaan ROIS, takmir, dan Tendik TPA | Seksi Agama | ROIS, takmir , tokoh agama dan Tendik TPA | Pemerintah Kalurahan, BPK, Tokoh Agama | 2022 | APBKal | 40000000 | 1 paket
3 | Pembinaan Keluarga Sakinah | Seksi Agama | Keluarga Rentan | Pemrintah Kalurahan Sendangsari | 2022 | APBKal | 15000000 | 1 paket
4 | Pelatihan ngrukti jenazah untuk perempuan | Seksi Agama | Ibu-ibu PKK, Dawis | Pemkal, Dukuh, Ketua PKK | 2022 | APBKal | 10000000 | 12 orang
5 | Pelatihan Pengelolaan TPA | Seksi Agama | Pengelola TPA, Takmir Masjid | Rois, Guru TPA, Takmir | 2023 | APBKal | 5000000 | 50 orang
6 | Pengadaan Meja Ngaji, Buku Iqro dan Al Quran | Seksi Agama | Santiwan dan Santriwati | Kamituwo, Takmir, Guru Ngaji | 2023 | APBD | 5000000 | 27 buah
7 | Pelatihan Pengelolaan Sanggar Tari | Seksi Budaya | Pengelola Sanggar Tari | Pemerintah Kalurahan, Dinas Kebudayaan, Dukuh, Pengurus Desa Budaya | 2022 | APBD | 15000000 | 30 orang
8 | Fasilitas Pembinaan, Workshop, pengadaan alat dan pentas seni | Seksi budaya | Kelompok Seni, Pecinta seni | Pemerintah Kalurahan, Desa Budaya | 2023 | APBD | 5000000 | 40 orang
9 | Diadakan Pelatihan menjadi MC Jawa | Seksi Budaya | Remaja | Pemerintah Kalurahan, Desa Budaya | 2023 | APBD | 5000000 | 50 orang
10 | Pengadaan bantuan alat dan seragam Panjidor dan Gejog Lesung | Seksi Budaya | Peningkatan Kegiatan | RT 46/47 | 2022 | APBD | 5000000 | 2 Paket
11 | Bantuan dana pendampingan Pelestarian budaya (nyadran,wiwitan,mocopat) | Seksi Budaya | Kelompok Desa Budaya | Pengurus Desa Budaya, Pamong, Pecenta seni budaya | 2022 | APBD | 10000000 | 1 Paket
12 | Bantuan dana pendampingan latihan Seni (karawitan,ketoprak,jathilan,sholawat mondreng,hadroh,tari) | Seksi Budaya | Kelompok Desa Budaya | Pengurus Desa Budaya, Pamong, Pecenta seni budaya | 2022 | APBD | 10000000 | 1 Paket
13 | Pelatihan Seni Tatah Sungging | Seksi Budaya | Kelompok Seni Tatah Sungging | Pemerintah Kalurahan, Desa Budaya | 2022 | APBD | 10000000 | 50 orang
14 | Pelatihan seni tari ibu-ibu PKK (Membangun PKK untuk Berkesenian Tari) | Seksi Budaya | Ibu-ibu PKK | Sanggar Tari, Desa Budaya, Pemkal, Dukuh | 2022 | APBD | 5000000 | 50 orang
15 | Cetak sawah baru | Seksi Ekonomi | Kelompok Tani | Dinas Pertanian dan Pangan, Kelompok Tani | 2023 | APBD | 50000000 | 5 ha
16 | Saluran Irigasi Sarpras Sawah Cetak / RJIT | Seksi Ekonomi | Kelompok Tani | Dinas Pertanian dan Pangan, Kelompok Tani | 2022 | APBD | 300000000 | 800 m
17 | Pengembangan UMKM | Seksi Ekonomi | Usaha Mikro Kecil Menengan | Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Perdangan dan Perindustrian, Pemkal | 2023 | APBKal | 50000000 | 1 paket
18 | Pelatihan inovasi makanan lokal dari bahan lele | Seksi Ekonomi | PKK | Pemkal, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, BLK | 2022 | APBD | 20000000 | 12 kelompok
19 | Pelatihan pengolahan sabut kelapa | Seksi Ekonomi | Usaha Mikro Kecil Menengan | Dinas Perdangan dan Perindustrian, Pemkal | 2022 | APBD | 10000000 | 1 Paket
20 | Pelatihan tata Boga | Seksi Ekonomi | Ibu-ibu PKK | Pemkal, Dukuh, Ketua PKK, dan BLK | 2023 | APBD | 10000000 | 1 Paket
21 | Pelatihan Kerajinan Sabut Kelapa | Seksi Ekonomi | Ibu-ibu PKK | Pemkal, Dukuh, Ketua PKK, dan BLK | 2023 | APBD | 10000000 | 30 orang
22 | Pelatihan budidaya sayur dan buah untuk Anggota KWT | Seksi Ekonomi | KWT | Dinas Pertanian dan Pangan, BPP, Pemkal, Ulu-ulu, Dukuh | 2022 | APBD | 15000000 | 1 paket
23 | Pengadaan sarpras untuk difabel | Seksi Kasih Sayang | Difabel | Pemkal, Desa Inklusi, Swasta | 2022 | APBD | 100000000 | 10 item
24 | Bantuan Meteran Listrik bagi warga kurang mampu | Seksi Kasih Sayang | Warga yang belum mempunyai meteran listrik | Pemkal, Dukuh, DPU, dan PLN | 2022 | APBD | 16000000 | 8 kk
25 | Bantuan jamban dan SPAL bagi balita stunting | Seksi Kasih Sayang | Keluarga yang mempunyai Balita Stunting | Pemkal, Dukuh, Kader Kesehatan, Puskesmas, Dinas Kesehatan, | 2022 | APBD | 150000000 | 15 kk
26 | Bansos dan pelatihan usaha Perempuan kepala keluarga | Seksi Kasih Sayang | KK Perempuan rentan | Pemkal, PKK, Kamituwo, Dukuh | 2022 | APBD | 10000000 | 37 orang
27 | Pembinaan, pelatihan ketrampilan anak putus sekolah | Seksi Kasih Sayang | Anak Putus Sekolah | Pemkal, Dinas Tenaga Kerja, BLK | 2022 | APBD | 20000000 | 2 anak
28 | Pelatihan keterampilan bagi warga difabel | Seksi Kasih Sayang | Difabel | Pemkal, Desa Inklusi, Dinas Sosial, Dukuh, BLK | 2022 | APBD | 10000000 | 8 orang
29 | Pemberian bantuan kursi roda | Seksi Kasih Sayang | Difabel fisik kaki | Pemkal, Yakum, Desa Inklusi, Kamituwo, Dukuh | 2022 | APBD | 2500000 | 1 buah
30 | Penyusunan, Pendataan dan Pemutkahiran Profil Kalurahan | Seksi Lingkungan | Terselenggaranya Penyusunan, Pendataan dan Pemutkahiran Profil Kalurahan | Lurah, Jagabaya, Dukuh, RT, RW | 2022 | APBKal | 6697000 | 1 kali/tahun
31 | Penetapan Batas Padukuhan dan Kalurahan | Seksi Lingkungan | Terselenggaranya enetapan Batas Padukuhan dan Kalurahan | Lurah, Jagabaya, Dukuh, RT, RW | 2022 | APBKal | 25000000 | 1 kali/tahun
32 | Pembuatan Pagar Bambu dari Gapura Kampung KB menuju Joglo Bantala Abyudaya | Seksi Lingkungan | Jalan Menuju Joglo Bantala Abyudaya | Dukuh, RT, RW, Kader Kesehatan, Tendik PAUD, dan Warga Masyarakat | 2022 | Swadaya | 2000000 | Untuk persiapan lomba Kampung KB, dan Lomba Posyandu
33 | Pengadaan Gorong-gorong | Seksi Lingkungan | Gorong-gorong di RT 12 | Pemkal, Ulu-ulu, Dukuh, RT dan RW | 10 | APBD | 100000000 | 10 m
34 | Bedah Potensi Pembuatan Jalan Baru RT 18 | Seksi Lingkungan | Jalan Baru RT 18 | Pemkal, Ulu-ulu, Dukuh, RT dan RW |  | APBD | 150000000 | 300 x 4 m
35 | Bantuan LPJU | Seksi Lingkungan | Jalan RT 18, 18, dan 22 | DPU, PLN, Pemkal, Ulu-ulu, Dukuh, RT dan RW | 2022 | APBD | 100000000 | 50 titik
36 | Pembangunan Bangket Jalan RT 21 | Seksi Lingkungan | Jalan RT 21 | Pemkal, Ulu-ulu, Dukuh, RT dan RW | 2022 | APBD | 300000000 | 500 x 3 x 0.3 m
37 | Pengembangan SID Padukuhan untuk Rumah Data Kependudukan | Pokja Kampung KB | Rumah Data Kependudukan | Pemkal, Dinas Kominfo, Dukuh | 2022 | APBD | 10000000 | 1 unit
38 | Pelatihan Pengelolaan Limbah Kotoran termak | Seksi Lingkungan | Bank Sampah, KWT, Kelompok Tani | DLH, Dinas Pertanian dan Pangan, Pemkal | 2022 | APBD | 5000000 | 2 kelompok
39 | Pelatihan Pengelolaan sampah organik | Seksi Lingkungan | Bank Sampah | DLH,Pemkal |  | APBD | 10000000 | 1 paket
40 | Bantuan tempat sampah edukasi/pilah | Seksi Lingkungan | Bank Sampah | DLH, Penkal, Dukuh | 2022 | APBD | 1000000 | 1 unit
41 | Pembinaan Kader Posyandu dan Kader IMP | Seksi Pendidikan | Kader Posyandu dan IMP | PLKB, Pemkal, Kamituwo, Puskesmas | 2022 | APBKal | 15000000 | 1 paket
42 | Sosialisasi stunting, PMT dan pendampingan | Seksi Pendidikan | Orang Tua Balita Stunting | Pemkal, Dinas Kesehatan, PLKB, Pokja Kampung KB | 2022 | APBD | 5000000 | 2 anak
43 | Penyuluhan, Pemantauan jentik | Seksi Pendidikan | Warga | Puskesmas, Pemkal, Kamituwo, Dukuh | 2022 | APBD | 5000000 | 259 orang
44 | Pembentukan PIKr dan sosialisasi bahaya narkoba | Seksi Pendidikan | Remaja | Pemkal, Kamituwo, Dukuh, RT, RW, Karang Taruna | 2022 | APBD | 5000000 | 2 Event
45 | Penyuluhan, Pemberian vitamin untuk Balita | Seksi Pendidikan | Balita dan Orang Tua Balita | PLKB, Puskesmas, Pemkal, Kamituwo, Dukuh |  | APBD | 5000000 | 1 paket
46 | Pengadaam sarana prasarana PAUD | Seksi Pendidikan | Pengelola Pos PAUD | Dinas Pendidikan, Pemkal, Pengelola PAUD, Tendik |  | APBD | 10000000 | 1 Paket
47 | Pelatihan Pendidik PAUD | Seksi Pendidikan | Pendidik PAUD | Dinas Pendidikan, Pemkal |  | APBD | 5000000 | 5 orang
48 | PMT PAUD | Seksi Pendidikan | Peserta Dididik PAUD | Dinas Pendidikan, Pemkal, Pengelola PAUD, Tendik |  | APBD | 10800000 | 1 Paket
49 | Pelatihan Kader Posyandu Lansia | Seksi Pendidikan | Kader BKL | Dinas PMD Dalduk KB, PLKB, Pemkal, Puskesmas, Pengurus BKL |  | APBD | 10000000 | 1 paket
50 | Sosialisasi 1000 HPK bagi ortu dan pengasuh | Seksi Pendidikan | Bumil, Remaja, Busui, Orang Tua Balita, Orang Tua Baduta | Dinas PMD Dalduk KB, PLKB, Pemkal, Puskesmas, Pokja Kampung KB | 2022 | APBD | 5000000 | 1 paket
51 | Pelatihan tentang PMBA | Seksi Pendidikan | Kader Kesehatan, Kader DASHAT | Pemkal, TPPKK Kalurahan, Puskesmas, | 2022 | APB Kal | 15000000 | 1 paket
52 | Sosialisasi GERMAS | Seksi Pendidikan | Kader Kesehatan | Pemkal, Dukuh, Puskesmas | 2022 | APBD | 5000000 | 1 paket
53 | Pendampingan dari puskesmas penderita penyakit menular | Seksi Pendidikan | Warga | Puskesmas, Pemkal, Kamituwo, Dukuh, Kader | 2022 | APBD | 5000000 | 1 paket
54 | Sosialisasi STBM | Seksi Pendidikan | Warga | Puskesmas, Pemkal, Kamituwo, Dukuh, Kader | 2022 | APBD | 7000000 | 1 Paket
55 | Optimalisasi DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) | Seksi Pendidikan | Balita sasaran DASHAT | PLKB, Puskesmas, Pemkal, Kamituwo, Dukuh, Kader | 2022 | APBD | 9000000 | 26 anak
56 | Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Padukuhan | Seksi Pendidikan | Pengelola Perpus Padukuhan | Perpusda, Pemkal, Dukuh, Karang Taruna | 2023 | APBD | 30000000 | 1 unit
57 | Alat Skrening Kesehatan (Timbangan Duduk, Alat Pengukur Tinggi Badan, Alat Ukur Lingkar Lengan) Posyandu Remaja | Seksi Pendidikan | Posyandu Remaja | PLKB, Pemkal, Kamituwo, Puskesmas, Dukuh | 2022 | APBD | 5000000 | 1 buah
58 | Bantuan bagi RTLH | Seksi Perlindungan | Warga yang masih mempunyai Rumah Tidak Layak Huni | DPU, Pemkal, Kamituwo, Dukuh, RT, RW, Kader | 2022 | APBD | 200000000 | 10 rumah
59 | Bantuan Pembuatan jamban dan SPAL rumah tangga bagi warga kurang mampu | Seksi Perlindungan | Warga yang belum mempunyai Jamban dan SPAL | Pemkal, Puskesmas, DPU, Dinas Kesehatan | 2022 | APBD | 15000000 | 60 Unit
60 | Bantuan Rehap Pos Ronda dan HT dan senter | Seksi Perlindungan | Jaga Warga | Pemkal, Jaga baya, Dukuh, RT, RW, Warga | 2022 | APBD | 20000000 | 9 unit
61 | Pembinaan dan Pengadaan seragam Jagawarga | Seksi Perlindungan | Pengurus Jaga Warga | Pemkal, Jaga baya, Dukuh, RT, RW | 2022 | APBKal | 10000000 | 1 paket
62 | Kartu Jaminan Kesehatan | Seksi Perlindungan | Warga yang belum mempunyai meteran Jaminan Kesehatan | Pemkal, Pendamping Dinas Sosial, Kamituwo, Dukuh, RT, RW, Kader | 2022 | APBD | 3000000 | 50 kk
63 | Pembinaan PUS dan WUS | Seksi Reproduksi | PUS dan WUS | PLKB, Pemkal, Kamituwo, Puskesmas, Kader | 2022 | APBKal | 20000000 | 24 orang
64 | Kelas bumil dan pemeberian PMT secara rutin | Seksi Reproduksi | Bumil | Puskesmas, Pemkal, Kamituwo, Dukuh, Kader | 2022 | APBD | 5000000 | 1 paket
65 | Pendampingan Program KB Pasca Salin | Seksi Reproduksi | Ibu Pasca Salin | PLKB, Pemkal, Kamituwo, Puskesmas, Kader | 2022 | APBD | 5000000 | 1 Paket